## 任务_表
优先级 | WBS_前置任务 | 任务模式 | 名称 | 计划工期 | 计划开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 完成百分比
1 |  | 自动计划 | 技术选型 | 3d | 2019/9/10 9:00:00 | 2019年9月13日 9:00 |  | 0
1 | 1 | 自动计划 | 框架搭建 | 5d | 2019/9/13 9:00:00 | 2019年9月20日 9:00 | 白旦旦 | 0
1 | 1 | 自动计划 | 技术预研 | 5d | 2019/9/13 9:00:00 | 2019年9月20日 9:00 | 白旦旦,呼伟,蒋海田,李彬,宁飞飞,庞化,田坤,王宏,王玮,蔚鹏,于凯 | 0
500 |  | 自动计划 | 编码阶段 | 32d? | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年11月5日 9:00 |  | 0
500 |  | 自动计划 | 相机拍摄 | 29d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月31日 9:00 | 白旦旦,宁飞飞 | 0
1 |  | 自动计划 | 自定义相机 | 14d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月10日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 | 3 | 自动计划 | 相机界面布局 | 2d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年9月24日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 | 4.1.1.1 | 自动计划 | 相机拍摄预览 | 3d | 2019/9/24 9:00:00 | 2019年9月27日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 | 4.1.1.2 | 自动计划 | 相机图片数据获取 | 2d | 2019/9/27 9:00:00 | 2019年10月1日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 |  | 自动计划 | 相机图片保存 | 2d | 2019/10/8 9:00:00 | 2019年10月10日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 |  | 自动计划 | 滤镜 | 25d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月25日 9:00 | 白旦旦 | 0
1 |  | 自动计划 | 基础滤镜 | 16d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月14日 9:00 | 白旦旦 | 0
500 | 3 | 自动计划 | 基础滤镜模块设计与实现 | 4d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年9月26日 9:00 | 白旦旦 | 0
500 | 4.1.2.1.1 | 自动计划 | 实现基础滤镜（可以先实现部分，供其他模块调用） | 9d | 2019/9/26 9:00:00 | 2019年10月9日 9:00 | 白旦旦 | 0
500 | 4.1.2.1.2 | 自动计划 | 与其他模块使用联调 | 3d | 2019/10/9 9:00:00 | 2019年10月14日 9:00 | 白旦旦 | 0
500 |  | 自动计划 | 美颜 | 9d | 2019/10/14 9:00:00 | 2019年10月25日 9:00 | 白旦旦 | 0
500 | 4.1.2.1.3 | 自动计划 | 美颜模块设计与实现 | 4d | 2019/10/14 9:00:00 | 2019年10月18日 9:00 | 白旦旦 | 0
500 | 4.1.2.2.1 | 自动计划 | 实现美颜效果（等级1-7级） | 3d | 2019/10/18 9:00:00 | 2019年10月23日 9:00 | 白旦旦 | 0
500 | 4.1.2.2.2 | 自动计划 | 美颜功能bug修改 | 2d | 2019/10/23 9:00:00 | 2019年10月25日 9:00 | 白旦旦 | 0
500 |  | 自动计划 | 拍照图片设置 | 6d | 2019/10/10 9:00:00 | 2019年10月18日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 |  | 自动计划 | 照片画幅设置 | 3d | 2019/10/10 9:00:00 | 2019年10月15日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 | 4.1.1.4 | 自动计划 | 推荐画幅 | 1d | 2019/10/10 9:00:00 | 2019年10月11日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 | 4.1.3.1.1 | 自动计划 | 自定义画幅 | 2d | 2019/10/11 9:00:00 | 2019年10月15日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 |  | 自动计划 | 灰度设置 | 3d | 2019/10/15 9:00:00 | 2019年10月18日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 | 4.1.3.1.2 | 自动计划 | 推荐灰度 | 1d | 2019/10/15 9:00:00 | 2019年10月16日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 | 4.1.3.2.1 | 自动计划 | 自定义灰度 | 2d | 2019/10/16 9:00:00 | 2019年10月18日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 |  | 自动计划 | 萌拍 | 9d | 2019/10/18 9:00:00 | 2019年10月31日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 | 4.1.3.2.2 | 自动计划 | 人脸识别模块设计和实现 | 5d | 2019/10/18 9:00:00 | 2019年10月25日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 | 4.1.4.1 | 自动计划 | 结合模板进行萌拍 | 4d | 2019/10/25 9:00:00 | 2019年10月31日 9:00 | 宁飞飞 | 0
500 |  | 自动计划 | 相册图片编辑 | 24d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月24日 9:00 | 李彬,田坤,蔚鹏 | 0
1 |  | 自动计划 | 裁剪 | 19d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月17日 9:00 | 李彬 | 0
500 | 3 | 自动计划 | 裁剪模块设计与实现 | 3d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年9月25日 9:00 | 李彬 | 0
500 | 4.2.1.1 | 自动计划 | 界面布局和逻辑 | 2d | 2019/9/25 9:00:00 | 2019年9月27日 9:00 | 李彬 | 0
500 | 4.2.1.2 | 自动计划 | 自由裁剪 | 1d | 2019/9/27 9:00:00 | 2019年9月30日 9:00 | 李彬 | 0
500 |  | 自动计划 | 全屏裁剪 | 1d | 2019/10/9 9:00:00 | 2019年10月10日 9:00 | 李彬 | 0
500 | 4.2.1.4 | 自动计划 | 推荐比例裁剪（1:1 3:4 4:3 16:9 9:16） | 5d | 2019/10/10 9:00:00 | 2019年10月17日 9:00 | 李彬 | 0
500 |  | 自动计划 | 基础滤镜 | 5d | 2019/10/17 9:00:00 | 2019年10月24日 9:00 | 李彬 | 0
500 | 4.2.1.5 | 自动计划 | 界面布局 | 2d | 2019/10/17 9:00:00 | 2019年10月21日 9:00 | 李彬 | 0
500 | 4.2.2.1 | 自动计划 | 使用基础滤镜模块接口完成逻辑 | 3d | 2019/10/21 9:00:00 | 2019年10月24日 9:00 | 李彬 | 0
1 |  | 自动计划 | 贴纸 | 20d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月18日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 3 | 自动计划 | 贴纸模块设计与实现 | 3d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年9月25日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 4.2.3.1 | 自动计划 | 贴纸库--做好设计和实现 | 2d | 2019/9/25 9:00:00 | 2019年9月27日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 4.2.3.2 | 自动计划 | 自定义贴纸 | 2d | 2019/9/27 9:00:00 | 2019年10月1日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 |  | 自动计划 | 贴纸透明度 | 2d | 2019/10/8 9:00:00 | 2019年10月10日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 |  | 自动计划 | 橡皮擦 | 6d | 2019/10/10 9:00:00 | 2019年10月18日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 4.2.3.4 | 自动计划 | 橡皮擦模块设计与实现 | 2d | 2019/10/10 9:00:00 | 2019年10月14日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 4.2.3.5.1 | 自动计划 | 尺寸调节 | 1d | 2019/10/14 9:00:00 | 2019年10月15日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 4.2.3.5.2 | 自动计划 | 硬度调节 | 1d | 2019/10/15 9:00:00 | 2019年10月16日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 4.2.3.5.3 | 自动计划 | 擦除 | 1d | 2019/10/16 9:00:00 | 2019年10月17日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 4.2.3.5.4 | 自动计划 | 恢复 | 1d | 2019/10/17 9:00:00 | 2019年10月18日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 |  | 自动计划 | 灰度 | 2d | 2019/10/18 9:00:00 | 2019年10月22日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 4.2.3.5.5 | 自动计划 | 界面布局 | 1d | 2019/10/18 9:00:00 | 2019年10月21日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 4.2.4.1 | 自动计划 | 使用灰度模块完成逻辑 | 1d | 2019/10/21 9:00:00 | 2019年10月22日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 |  | 自动计划 | 文字 | 17d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月15日 9:00 | 田坤 | 0
500 | 3 | 自动计划 | 文字模块设计与实现 | 3d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年9月25日 9:00 | 田坤 | 0
500 | 4.2.5.1 | 自动计划 | 自定义水印 | 2d | 2019/9/25 9:00:00 | 2019年9月27日 9:00 | 田坤 | 0
500 | 4.2.5.2 | 自动计划 | 文字大小设置 | 1d | 2019/9/27 9:00:00 | 2019年9月30日 9:00 | 田坤 | 0
500 |  | 自动计划 | 文字字体 | 4d | 2019/10/9 9:00:00 | 2019年10月15日 9:00 | 田坤 | 0
500 |  | 自动计划 | 历史图片美化 | 32d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年11月5日 9:00 | 呼伟,庞化,王宏,王玮,蔚鹏,于凯 | 0
1 |  | 自动计划 | 智能优化 | 21d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月21日 9:00 | 王玮 | 0
500 | 3 | 自动计划 | 智能优化模块设计与实现 | 4d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年9月26日 9:00 | 王玮 | 0
500 | 4.3.1.1 | 自动计划 | 实现各种优化效果（前两种） | 2d | 2019/9/26 9:00:00 | 2019年9月30日 9:00 | 王玮 | 0
500 |  | 自动计划 | 实现各种优化效果（后面所有的） | 5d | 2019/10/8 9:00:00 | 2019年10月15日 9:00 | 王玮 | 0
500 | 4.3.1.3 | 自动计划 | 做好智能优化扩展接口 | 4d | 2019/10/15 9:00:00 | 2019年10月21日 9:00 | 王玮 | 0
500 |  | 自动计划 | 编辑 | 8d | 2019/10/24 9:00:00 | 2019年11月5日 9:00 | 蔚鹏,于凯 | 0
500 |  | 自动计划 | 裁剪 | 3d | 2019/10/24 9:00:00 | 2019年10月29日 9:00 | 于凯 | 0
500 | 4.4.3.4 | 自动计划 | 界面布局 | 2d | 2019/10/24 9:00:00 | 2019年10月28日 9:00 | 于凯 | 0
500 | 4.3.2.1.1 | 自动计划 | 结合裁剪模块接口完成逻辑 | 1d | 2019/10/28 9:00:00 | 2019年10月29日 9:00 | 于凯 | 0
1 |  | 自动计划 | 旋转 | 5d | 2019/10/29 9:00:00 | 2019年11月5日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 4.3.2.1.2 | 自动计划 | 旋转模块设计与实现 | 2d | 2019/10/29 9:00:00 | 2019年10月31日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 4.3.2.2.1 | 自动计划 | 推荐角度旋转 | 1d | 2019/10/31 9:00:00 | 2019年11月1日 9:00 | 蔚鹏 | 0
500 | 4.3.2.2.2 | 自动计划 | 自由旋转 | 2d | 2019/11/1 9:00:00 | 2019年11月5日 9:00 | 蔚鹏 | 0
1 |  | 自动计划 | 增强 | 24d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月24日 9:00 | 庞化 | 0
500 |  | 自动计划 | 光效 | 17d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月15日 9:00 | 庞化 | 0
500 | 3 | 自动计划 | 光效模块设计与实现 | 3d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年9月25日 9:00 | 庞化 | 0
500 | 4.3.3.1.1 | 自动计划 | 实现各种光效调整功能（智能补光、亮度、对比度） | 3d | 2019/9/25 9:00:00 | 2019年9月30日 9:00 | 庞化 | 0
500 |  | 自动计划 | 实现各种光效调整功能（高光调节、暗部改善、褪色） | 3d | 2019/10/8 9:00:00 | 2019年10月11日 9:00 | 庞化 | 0
500 | 4.3.3.1.3 | 自动计划 | 提供光效扩展接口 | 2d | 2019/10/11 9:00:00 | 2019年10月15日 9:00 | 庞化 | 0
500 |  | 自动计划 | 色彩 | 7d | 2019/10/15 9:00:00 | 2019年10月24日 9:00 | 庞化 | 0
500 | 4.3.3.1.4 | 自动计划 | 色彩模块设计与实现 | 3d | 2019/10/15 9:00:00 | 2019年10月18日 9:00 | 庞化 | 0
500 | 4.3.3.2.1 | 自动计划 | 实现各种色彩调整功能（饱和度、色温、色调、色调分离） | 4d | 2019/10/18 9:00:00 | 2019年10月24日 9:00 | 庞化 | 0
500 |  | 自动计划 | 基础滤镜 | 5d | 2019/10/21 9:00:00 | 2019年10月28日 9:00 | 王玮 | 0
500 | 4.3.1.4 | 自动计划 | 界面布局 | 3d | 2019/10/21 9:00:00 | 2019年10月24日 9:00 | 王玮 | 0
500 | 4.3.4.1 | 自动计划 | 结合基础滤镜模块的接口完成逻辑 | 2d | 2019/10/24 9:00:00 | 2019年10月28日 9:00 | 王玮 | 0
1 |  | 自动计划 | 边框 | 7d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月1日 9:00 | 呼伟 | 0
500 | 3 | 自动计划 | 边框模块设计与实现 | 3d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年9月25日 9:00 | 呼伟 | 0
500 | 4.3.5.1 | 自动计划 | 自定义边框实现（包括形状、宽度、颜色和大小） | 2d | 2019/9/25 9:00:00 | 2019年9月27日 9:00 | 呼伟 | 0
500 | 4.3.5.2 | 自动计划 | 提供边框扩展接口 | 2d | 2019/9/27 9:00:00 | 2019年10月1日 9:00 | 呼伟 | 0
1 |  | 自动计划 | 涂鸦笔 | 24d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月24日 9:00 | 王宏 | 0
500 |  | 自动计划 | 涂鸦笔 | 17d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月15日 9:00 | 王宏 | 0
500 | 3 | 自动计划 | 涂鸦笔模块设计与实现 | 3d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年9月25日 9:00 | 王宏 | 0
500 | 4.3.6.1.1 | 自动计划 | 自由涂鸦 | 3d | 2019/9/25 9:00:00 | 2019年9月30日 9:00 | 王宏 | 0
500 |  | 自动计划 | 涂鸦库（完成直线、虚线、圆、三角形、path的选择和设置） | 5d | 2019/10/8 9:00:00 | 2019年10月15日 9:00 | 王宏 | 0
1 |  | 自动计划 | 橡皮擦 | 4d | 2019/10/15 9:00:00 | 2019年10月21日 9:00 | 王宏 | 0
500 | 4.3.6.1.3 | 自动计划 | 界面布局 | 2d | 2019/10/15 9:00:00 | 2019年10月17日 9:00 | 王宏 | 0
500 | 4.3.6.2.1 | 自动计划 | 使用橡皮擦模块接口实现逻辑 | 2d | 2019/10/17 9:00:00 | 2019年10月21日 9:00 | 王宏 | 0
500 | 4.3.6.2.2 | 自动计划 | 涂鸦笔与其他使用模块联调 | 3d | 2019/10/21 9:00:00 | 2019年10月24日 9:00 | 王宏 | 0
500 |  | 自动计划 | 贴纸 | 5d | 2019/10/24 9:00:00 | 2019年10月31日 9:00 | 庞化 | 0
500 | 4.3.3.2.2 | 自动计划 | 界面布局 | 2d | 2019/10/24 9:00:00 | 2019年10月28日 9:00 | 庞化 | 0
500 | 4.3.7.1 | 自动计划 | 使用贴纸模块接口实现逻辑 | 3d | 2019/10/28 9:00:00 | 2019年10月31日 9:00 | 庞化 | 0
500 |  | 自动计划 | 文字 | 6d | 2019/10/9 9:00:00 | 2019年10月17日 9:00 |  | 0
500 |  | 自动计划 | 界面布局 | 2d | 2019/10/9 9:00:00 | 2019年10月11日 9:00 | 呼伟 | 0
500 | 4.3.8.1 | 自动计划 | 使用贴纸模块接口实现逻辑 | 4d | 2019/10/11 9:00:00 | 2019年10月17日 9:00 | 呼伟 | 0
500 |  | 手动计划 | 拼图 | 25d? | 2019/9/20 9:00:00 |  |  | 0
1 |  | 自动计划 | 平铺（模板） | 18d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月16日 9:00 | 蒋海田 | 0
500 | 3 | 自动计划 | 平铺拼图模块设计与实现 | 3d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年9月25日 9:00 | 蒋海田 | 0
500 | 4.4.1.1 | 自动计划 | 各种平铺效果实现（根据模板，选择图片数量2、3、4张） | 3d | 2019/9/25 9:00:00 | 2019年9月30日 9:00 | 蒋海田 | 0
500 |  | 自动计划 | 各种平铺效果实现（根据模板，选择图片数量5、6、7、8、9张） | 5d | 2019/10/8 9:00:00 | 2019年10月15日 9:00 | 蒋海田 | 0
500 | 4.4.1.3 | 自动计划 | 提供外部扩展接口 | 1d | 2019/10/15 9:00:00 | 2019年10月16日 9:00 | 蒋海田 | 0
1 |  | 自动计划 | 拼接（模块） | 7d | 2019/10/16 9:00:00 | 2019年10月25日 9:00 | 蒋海田 | 0
500 | 4.4.1.4 | 自动计划 | 拼接拼图模块设计与实现 | 2d | 2019/10/16 9:00:00 | 2019年10月18日 9:00 | 蒋海田 | 0
500 | 4.4.2.1 | 自动计划 | 各种拼接效果实现（根据模板） | 3d | 2019/10/18 9:00:00 | 2019年10月23日 9:00 | 蒋海田 | 0
500 | 4.4.2.2 | 自动计划 | 提供外部扩展接口 | 2d | 2019/10/23 9:00:00 | 2019年10月25日 9:00 | 蒋海田 | 0
1 |  | 自动计划 | 自由拼图（叠加） | 24d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年10月24日 9:00 | 于凯 | 0
500 | 3 | 自动计划 | 自由拼图模块设计与实现 | 3d | 2019/9/20 9:00:00 | 2019年9月25日 9:00 | 于凯 | 0
500 | 4.4.3.1 | 自动计划 | 实现自由拼图（叠加）的图片层设计 | 4d | 2019/9/25 9:00:00 | 2019年10月1日 9:00 | 于凯 | 0
500 |  | 自动计划 | 实现自由叠加拼接功能 | 8d | 2019/10/9 9:00:00 | 2019年10月21日 9:00 | 于凯 | 0
500 | 4.4.3.3 | 自动计划 | 提供外部扩展接口 | 3d | 2019/10/21 9:00:00 | 2019年10月24日 9:00 | 于凯 | 0
500 |  | 自动计划 | 图片保存和分享 | 8d | 2019/10/15 9:00:00 | 2019年10月25日 9:00 | 田坤 | 0
1 |  | 自动计划 | 图片保存 | 5d | 2019/10/15 9:00:00 | 2019年10月22日 9:00 | 田坤 | 0
500 | 4.2.5.4 | 自动计划 | 图片保存至系统相册 | 3d | 2019/10/15 9:00:00 | 2019年10月18日 9:00 | 田坤 | 0
500 | 4.5.1.1 | 自动计划 | 将保存的图片信息记录到本地数据库，作为历史图片的依据 | 2d | 2019/10/18 9:00:00 | 2019年10月22日 9:00 | 田坤 | 0
500 |  | 自动计划 | 图片分享到第三方 | 3d | 2019/10/22 9:00:00 | 2019年10月25日 9:00 | 田坤 | 0
500 | 4.5.1.2 | 自动计划 | 使用一键分享到第三方app | 3d | 2019/10/22 9:00:00 | 2019年10月25日 9:00 | 田坤 | 0
500 | 4 | 自动计划 | 调试测试阶段 | 7d | 2019/11/5 9:00:00 | 2019年11月14日 9:00 | 白旦旦,呼伟,蒋海田,李彬,宁飞飞,庞化,田坤,王宏,王玮,蔚鹏,于凯 | 0